Obsah:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

  - Stanovení obvodu staveniště

  - Zásady návrhu zařízení staveniště

  - Návrh postupu a provádění výstavby

  - Objekty , které  nutno uvést samostatně do provozu

  - Možné napojení na zdroje

  - Možnosti nakládání s odpady z výstavby

  - Přístupy na staveniště

  - Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

  - Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezp.opatření

  - Návrh řešení během výstavby včetně zajištění podmínek pro imobilní

  - Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ

- VÝKRESY

  - Přehledná situace v měř.: 1: 6 000

  - Situace stavby na podkladu koordinační situace je obsažena v odd. C – Stavební část, výkr.č.C1.2.1b, c.

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Ulice V Kališti na poz. č.k.1769/6, 1779/2 a 475/265 se nachází v jihozápadní části města mezi silnicí II tř. č. 279  ( ulice Příhonská) a ulicí Lhoteckou, dále Vlčopolskou. Řešená ulice spojuje stávající rodinnou zástavbu se středem města ( viz situace širších vztahů v B. Souhrnné řešení stavby), a dále severním směrem do Horního Bousova a jižním do Domousnic a Mcel.

Jedná se o liniovou stavbu, tudíž nebude oplocena, a bude se provádět postupně po dílčích etapách umožňujících omezený průjezd vozidel a průchod chodců.

Pro odvodnění staveniště bude sloužit stávající odvodňovací systém, a sice dešťová stoka procházející v ulici s 12 ks uličních vpustí.

b)  stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník

Obvod staveniště je vymezen hranicemi pozemků

č.k.1769/6,1779/2, 475/265, 1779/10, 1779/11, 423/8

Vlastníkem těchto pozemků kromě poz.č.k.1779/11a 423/8 je Město Dolní Bousov, nám TGM 1, 294 04 Dolní Bousov

Podrobný výpis pozemků je v průvodní zprávě odd.A.2.d).a v dokladové části – informace o parcelách.

c)  zásady návrhu zařízení staveniště.

Zařízení staveniště může tvořit maringotka či mobilní buňka, kterou je možno umístit na

pozemek investora, kde lze provizorním oplocením vymezit místo pro skládání stavebního

materiálu, a odtud rozvážet materiál dle denního režimu stavby. Materiál nesmí být skladován na vozovce, byl by zužován již tak úzký dopravní profil vozovky.

WC si dodá stavební firma mobilní, bude umístěno v docházkové vzdálenosti.

d)  návrh postupu provádění stavby

Dodavatel stavby  si před zahájením stavebních prací v součinnosti s investorem nechá vytýčit

veškeré podzemní inženýrské sítě s následnými ručně kopanými sondami. Po vytýčení stavby

bude vždy provedeno provizorní dopravní značení dle schématu B2 TP 66.

Na počátku se provede vyčištění stávajících vpustí a osadí se nové vpustě UV1 a UV2, které se připojí výřezem na stávající kanalizační potrubí. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna a upraví se do předepsaného sklonu a tvaru. Zřídí se štěrkopískové lože v tl. 100 mm a provede se obsyp potrubí štěrkopískem zrnitosti max 22 mm v tl. 300 mm nad potrubím. Zásyp rýh se hutní po vrstvách max 10-15 cm na 90% PS,  použitá zemina nesmí obsahovat jíl, navážku  nebo skalní horninu, velikost částic by neměla být větší než 150 mm. Při obsypu a  zásypu nesmí dojít k výškovému a směrovému vybočení  potrubí. Plastové potrubí  by mělo  být označeno výstražnou folií v barvě šedivé.  Zároveň se osadí prefabrikáty uliční vpustě do vozovky. Po jejich osazení  se připojí potrubí k vpustím, a pak se vše obsype a zhutní na 90-92 % PS.

V další fázi výstavby se odstraní štěrkový a asfaltový kryt vozovky, provede se na počátku komunikace ( ve stan. 0,00 m) u křižovatky s ulicí Lhoteckou a na konci úprav  odříznutí stávajícího asfaltového krytu. Vybourají se stávající betonové obrubníky u vjzdů a odvezou se na skládku betonového odpadu. Na vyčištěnou a zhutněnou pláň na 103% PS se provede podkladní vrstva v tl. 200 mm ze štěrkodrti ve sklonu 3%. V krajích komunikace se vykopou rýhy pro osazení silničních obrubníků stojatých i ležatých, které se uloží do betonu s betonovou silniční opěrou.

Dále se provede vrstva mechanicky zpevněného kameniva v tl. 170 mm, zhutní se na předepsaný modul přetvárnosti E def a ní se položí vrstva obalovaného kameniva asfaltem v tl. 80 mm. Obrusná vrstva v tl. 50 mm je z asfaltového betonu tř.I.  Skladba konstrukce komunikace a určené moduly přetvárnosti jsou na výkresu vzorových příčných řezů C.1.2.3.

V místech vjezdů na soukromé pozemky a parkovací stání se provede skladba dle vzorových příčných řezů. Na zelené pásy podél komunikace se rozprostře ornice v tl. 200 mm, provede se plošná úprava terénu, uhrabání a osetí travním semenem parkového charakteru v množství 3 kg na

100 m2 .

e)  objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Projekt předpokládá postupné dokončování jednotlivých dílčích úseků. Je pravděpodobné, že ihned  po  dokončení stavby se začne využívat komunikace  bez uvedení do provozu.

f)možné napojení na zdroje (voda , elektřina )

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu, navrhuji jako zdroje použít mobilní elektrocentrálu a cisternu na vodu.

g)možnosti nakládání s odpady z výstavby

Veškerý odpad z výstavby je nutné ukládat na řízenou skládku a dokladovat ho. Doklad bude

předložen po dokončení stavby a bude součástí předávacího a přejímacího protokolu.

- přístupy na staveniště

Celá trasa komunikace se nachází na veřejném prostranství, vjezdy nebudou samostatně        zřizovány. Vjezd a výjezd na staveniště je z ulice Lhotecké.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště musí být zabezpečeno výstražnými tabulkami a dopravním značením dle TP 66 .Jednotlivé úseky staveniště během prací doporučuji ohradit výstražnou páskou. Noční ochranu  staveniště si zajišťuje dodavatel stavby s tím, že staveniště musí být zajištěno částečným oplocením, aby nedocházelo k úrazům. V případě zúžené vozovky je nutné zajistit pracoviště osvětlením.

- zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Jde o jednoduchou stavbu. Zvláštní požadavky  se nevyskytují.

- návrh řešení dopravy během výstavby, včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Celá stavba se nachází na stávající komunikaci, bez zpevněných krajnic a chodníků.

Doporučuji celou stavbu vyznačit výstražnou červenobílou zábranou (nepostačuje

červeno bílá páska), na začátku staveniště umístit zábranu Z2 doplněnou o žluté signální

světlo. Podél výkopů nutno zřídit ochranné zábradlí, obchůzkovou trasu není nutno

vytyčovat.

l)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,

plán bezpečnosti a ochrany zdravé při práci na staveništi podle zákona 309/2006

Sb.o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti

Při provádění stavebních pracích, je zapotřebí  :

a) pověřit:

odpovědného pracovníka řízením práce s odpovídající rozhodovací pravomocí, a tomu rovnou odpovědností za prováděné dílo,

dodavatele stavebních  prací vedením evidence pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), zpracovat dodavatelskou dokumentaci, včetně technologického postupu, předáním a odevzdáním staveniště (pracoviště) zápisem a povinností přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce.

b) zjistit:

zda se nejedná o práce v mimořádných podmínkách ( §7a §8) - za provozu, za ztížených podmínek (použití speciálních OOPP), v nebezpečném prostředí a prostoru (blízkost zařízení pod napětím, ochranná pásma, osamocený pracovník apod. ) v případě, že ano musí být bezpodmínečně řešeno v technologickém postupu, zpracovaném dodavatelem stavebních a montážních prací.

- požadovat aby:

dodavatel stavebních prací prováděl práce pouze způsobilými pracovníky řádně proškolenými, při speciálních pracích vybavenými průkazy nebo osvědčeními,

pracovníci a zaměstnanci dodavatele byli řádně seznámeni a dodržovali technologické postupy, návody od výrobce, pokyny a další dokumentaci k provádění činnosti, používali přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), nářadí, stroje a pomůcky, dodržovali pokyny bezpečnostních a výstražných označení a nevzdalovali se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka 	(kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz a pod).

staveniště bylo řádně oploceno                                                                                                     v zastavěném území města musí být oploceni výšky min. 1,8 m, při krátkodobých      pracích postačí ohrazení dvojtyčovým zábradlím vysokým 1,1 m                                                                         - u krátkodobých prací je vhodné jednotyčové zábradlí, nebo označené lano ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu apod.                                                                                                             - vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami 	(zákazy, výstraha apod. - ČSN ISO 3864)                                                                                                  - ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti max . 50 m od sebe                                                                                                     - komunikace pro pěší na staveništi musí mít min. šířku 0,75, při obousměrném 	provozu 1,5 m, podchodná výška je min.2,1 m (výjimečně 1,8m + výstr. Oz.), při sklonu větším než 1: 3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí                                                                                                                            - na celém staveništi je třeba udržovat pořádek, všechny otvory a jámy musí být bezpečně zakryty nebo ohrazeny                                                                                                                   - žebříky, které jsou určeny pro výstup a sestup pro pouze krátkodobě prováděnou a fyzicky nenáročnou práci musí být postaveny na bezpečné místo, kde se 	žebřík 	postaví a zajistí proti posunutí nebo sklouznutí (pro práci na žebříku, konstrukci žebříku platí podmínky uvedené v ( §11-14 vyhl. 324/1990 Sb.)                                                                                                          - skladovací plochy musí být urovnány, zpevněny, odvodněny a označeny zákazem vstupu nepovolaným osobám. Skladování nutno provádět v souladu s ČSN 269030, Vyhlášky č.48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část 13 odd. 6 a 8. vyhl. č. 324/1990 Sb., §15 a 16

- nebyly překračovány maximální hmotnosti břemen při ruční manipulaci pro jednoho pracovníka  muži 50 kg, ženy 15 kg a chlapci (věk 16 - 18) 20 kg

e)  vyžadovat aby při provádění jednotlivých prací byly dodrženy následující zásady:

Zemní práce

- v projektu stavby byly vyznačeny inženýrské sítě‚ jejich vyznačení v projektu stavby bylo ověřeno a potvrzeno provozovateli (je povinností investora)

- před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedeni přímo na terénu.

- výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu ( ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany výkopu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nápadná překážka vysoká 0,6 m, materiál z výkopu uložený do výše min. 0,9 m)

- výkopy zasahující do veřejné komunikace musí být označeny dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti červeným světlem

- ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m

- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu

- zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem   dodavatele a před prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším než 24 hodin

- od hl. 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkop. práce osamocený pracovník - při souběžném stroj. a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebez.dosahu stroje                                                                                                                                 - pažení musí být prováděno při ručně prováděném výkopu od hloubky výkopu 1,3 m v zastavěném prostoru a 1,5 m v nezastavěném prostoru, při 	nesoudržných zeminách, podmáčených atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn, vstupují- li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,8 m, při ručním odpažování stěn se musí postupovat zespoda výkopu za současného zasypávání výkopu

- při dopravě zeminy kolečkem musí být zřízena bezpečná cesta s neklouzavým 	povrchem s max. sklonem 1:5

Osazování dílů

- musí být prováděno podle technologického postupu                                                                   - ztužení vzepření, kotvení, zábradlí a plošiny musí být osazeny již při montáži, otvory a  hrany pádu musí zajištěny poklopy, zábradlím apod.                                                                      - po usazení svislých dílů musí být zajištěna jejich stabilita pomocí přípravků.

Nátěry

- při používání hořlavých látek musí být splněny požadavky zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících

- např. ukládání ředidel, nátěrových hmot a jiných hořlavých látek musí být mimo 	dosah prováděných prací s otevřeným ohněm ( svařování, pálení nahřívání)                                        - při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru nese odpovědnost firma, která 	tuto činnost provádí, opatření musí být zpracována v souladu s §21 vyhl. MV 	č.21/1996 Sb.    Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - platí § 47 až 61                                              			   Bourání a rekonstrukční práce - platí § 62 až 7                                                                            			   Stroje a strojní zařízení -  § 71 až  91                                                                                    	                           Práce související se stavební činností -  § 92 až 101.

V Mladé Boleslavi, září 2013